## Лист1
Задачи | Минимальное время выполнения, часов | Среднее время выполнения, часов | Требуется участие клиента | Возможно увеличение времени выполнения | Регулярные задачи (минимум ч в мес) | Как отчитывается seo-специалист
Анализ сайта
сбор семантического ядра | 3 | 8 | проверка клиентом, подсказка слов из профессионального жаргона | зависимость от популярности тематики | 2 | файл с семантическим ядром
оценка трафика в нише | 0.5 | 0.5 |  |  |  | файл с прогнозом
Конкурентный анализ
Анализ конкурентов | 3 | 4 | клиент сообщает основных конкурентов | зависимость от популярности тематики | 1 | файл со сравнительным анализом и рекомендациям к доработкам сайта
Планирование организации контента на сайте (вид контента: видео, картинки, статьи, разделы сайта: форум, faq, каталог, о компании) | 0.1 | 1 |  | зависимость от популярности тематики |  | семантическая карта
Составление списка возможных функциональных модулей тематики (фильтры интернет-магазина, поиск по сайту итд) | 0.1 | 1 |  | зависит от специфики тематики |  | файл с перспективой развития проекта, с необходимым минимумом
Оценка начального состояния сайта | [5 empty] | файл с отчетом, скриншоты
Ручной анализ сайта: изучить структуру, категории, шаблоны, наполнение, виды контента, проблемы попытаться добавить спамный контент совершить основные действия пользователя изучить способы создания контента на сайте изучить регулярность публикаций на сайте и актуальность | 0.5 | 0.5 |  | зависимость от объема сайта |  | файл с отчетом, скриншоты
Анализ CMS на эффективность для продвижения | 0.1 | 0.1 |  |  |  | файл с отчетом
Анализ начальных данных по сайту (видимость по всем запросам, статистика по брендовым ключевым запросам, pr, количество страниц сайта) | 1 | 1 |  |  |  | доступ.выгрузка или ссылка в систему отслеживания позиций, скриншоты, файл с отчетом
Оптимизация сайта
Добавление в поисковики
создание и установка Google Analytics, Метрики, настройка целей | 1 | 1 | клиент предоставляет почту для данных задач | зависит от количества форм и кнопок на сайте |  | доступы в аккаунты
добавление в панели веб-мастеров поисковых систем | [5 empty] | доступы в аккаунты
Индексация
Проверка индексации сайта | 1 | 1 |  | зависимость от объема сайта | 1 | файл с отчетом
Создание robots.txt | 0.5 | 1 |  | зависимость от объема сайта |  | файл robots на сайте
Создание sitemap.xml | 0.5 | 0.5 |  |  |  | файл sitemap на сайте
rel cannonical | 0.1 | 0.5 |  |  |  | файл с перечнем url
карта сайта html | 0.1 | 0.1 |  |  |  | ссылка на карту сайта
Семантическая карта
составление семантической карты | 0.5 | 3 |  | зависимость от объема сайта |  | семантичекая карта
анализ текстов конкурентов | 0.5 | 2 |  | зависимость от объема сайта |  | семантичекая карта
составление тз для копирайтера | 0.5 | 2 | согласуется с клиентом | зависимость от объема сайта | 2 | семантичекая карта
Тексты
оптимизация текстов | 2 | 4 |  | зависимость от объема сайта | 4 | файл с текстом с выделенными тегами, ключевыми словами и заголовкмаи
оптимизация метатегов | 1.5 | 3 |  | зависимость от объема сайта | 3 | выгрузки метатегов "до" и "после"
Регион |  |  | клиент обозначает необходимые регионы
Создание поддомена с указанием региона Например, usa.allmax.team | 1 | 1 | по согласованию |  |  | поддомен
Размещением адреса и номера телефона данного региона | 0.5 | 0.5 | по согласованию |  |  | адрес и телефон на сайте
Добавление в карты Google и справочник организаций | 0.5 | 0.5 | по согласованию |  |  | ссылки на справочник и карты
Созданием специальных разделов для каждого региона Например, allmax.team/usa/ | 1 | 2 | по согласованию |  |  | ссылки на разделы
настройка региона в google Search Console | 0.1 | 0.1 |  |  |  | ссылка
Продвижение сайта
Проверка на аффилиаты
Проверка на аффилиаты, зеркала, тестовые поддомены При продвижении сайта может возникнуть неловкая ситуация, когда после достижения результатов поисковая система склеит несколько сайтов клиента между собой Поиск по дублированию контента Совпадения между проектами по контактным данным и адресам организации Совпадение между проектами по информации о владельцах домена Совпадение между проектами по реквизитам, адресу самовывоза, колл-центру Ссылки между проектами Совпадение между проектами по ассортименту и ценовым предложениям Совпадения между проектами по IP | 1 | 1 | клиент предоставляет информацию |  |  | файл с отчетом
Внутренняя оптимизация
Анализ 404 страницы | 0.1 | 0.1 |  |  |  | тз на доработку, скриншот ответа сервера
оптимизация изображений | 2 | 2 |  | зависимость от объема сайта
Проверка текстов на грамматические ошибки и опечатки, их удаление | 0.5 | 1 |  | зависимость от объема сайта |  | отчет сайтрепорт, ссылки на исправл страницы
проверка и корректировка хлебных крошек | 0.1 | 0.1
Изучение наличия ключевых слов в домене Изучение наличия ключевых слов в URL Анализ иерархии URL-структуры сайта Изучение наличия ключевых слов в именах файлов, составление ТЗ на переименование файлов | 0.5 | 1 |  |  |  | файл с отчетом
Отчет по перелинковке в спец программе Сделать расчеты распределения стат. веса и выбрать оптимальную схему (Excel) | 0.5 | 0.5 |  | зависимость от объема сайта |  | файл с отчетом
Проверка сайта на ошибки в HTML Проверка на кроссбраузерность Проверка наличия микроформатов Анализ корректности использования микроформатов | 1 | 1 |  |  |  | файл с отчетом
установка https | 0.5 | 0.5
share блок | 0.1 | 0.1
имена файлов переименовать под ключевые слова | 0.5 | 0.5 |  | зависимость от объема сайта |  | файл с отчетом
Микроразметка
внедрение shema.org | 2 | 3 |  |  |  | файл с отчетом
проверка валидатором | 0.5 | 1 |  |  |  | скриншоты
Внутренние ссылки
Изучение списка исходящих внешних ссылок, удаление лишних | 0.1 | 0.5 |  | зависимость от объема сайта |  | отчет сайтрепорт, ссылки на исправл страницы
удаление битых ссылок | 0.2 | 0.5 |  | зависимость от объема сайта |  | файл с отчетом
Проверка страниц на дублирование ссылок | [5 empty] | файл с отчетом
Проверка страниц на циклические ссылки | [5 empty] | файл с отчетом
Юзабилити
Описание списка элементов, которые необходимы для решения ключевой и дополнительных проблем Анализируя полученные данные, необходимо понять, что убрать, а что добавить на входных страницах. Анализ юзабилити ссылок Анализ юзабилити форм регистрации Проверка текстов на юзабилити Проверка перелинковки на полезность с т.з. пользователя Анализ конверсии входных страниц и сценариев поведения | 4 | 16 | согласовывается с клиентом, зависит от плана и возможностей развития сайта | зависит от специфики тематики |  | файл с отчетом
Проверка мобильной версии, рекомендации по доработкам | 0.5 | 0.5 |  | зависимость от объема сайта
google поиск для сайта | 0.2 | 0.2
Сниппеты
Парсинг сниппетов по всем запросам Яндекс, Google Анализ сниппетов Изучение областей, откуда берется описание, его корректировки | 2 | 3 |  | зависимость от объема сайта | 2 | файл с отчетом
Анализ ссылок
Анализ всех внешних ссылок проекта Анализ динамики изменения ссылочной массы Составление ТЗ какие ссылки поставить на удаление и какой может быть план развития ссылок в дальнейшем | 2 | 4 |  | зависимость от объема | 4 | файл с отчетом, скриншоты
Анализ ссылок приносящих трафик Анализ ссылок из социальных сетей Анализ поиск площадок для размещения, которые могу тприносить трафик Поиск и изучение отзывов о компании | 8 | 12 |  | зависимость от объема сайта | 4 | файл с отчетом, скриншоты
добавление сайта в региональные каталоги | 3 | 3
Анализ сайта на коммерческие факторы | 1 | 1.5 | клиент предоставляет данные, работы обсуждаются |  |  | файл с отчетом или тз на доработку
создание брендовых аккаунтов | 1 | 1
Итого, часов |  |  |  |  | 23
Задачи | Минимальное время выполнения, часов | Среднее время выполнения, часов | Требуется участие клиента | Возможно увеличение времени выполнения | Регулярные задачи (минимум ч в мес)